## 三馆一站免费开放项目绩效自评表
三馆一站免费开放项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 马峡镇三馆一站免费开放资金
主管部门 |  | 华亭市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 华亭市马峡镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办文体活动、文化活动设备租赁、开展宣传活动、文艺培训、图书购置、微电影拍摄 | [5 empty] | 举办文体活动、文化活动设备租赁、开展宣传活动、文艺培训、图书购置、微电影拍摄
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：惠及受益人数 |  |  | ≥7000人 | 6973 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：开展文化活动数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设施、设备正常运转率（%） |  |  | ≥95% | ≥96% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：图书文献等资源利用率 |  |  | 100% | 99% | 5 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：推动综合文化站免费开放工作 |  |  | 较好 | 较好 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：提升公共服务水平 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入额 |  |  | 45000元 | 45000元 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提升群众文化素养和科学生活水平 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高全民文化素养情况 |  |  | 好 | 较好 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：促进地方文化传承与发扬 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高群众认知度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提升文化活动多样性 |  |  | 90% | 96% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：三馆一站服务水平 |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对公益性文化服务满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 马峡镇原双明煤炭市场租地项目绩效自评表
马峡镇原双明煤炭市场租地项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 马峡镇原双明煤炭市场租地费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 华亭市马峡镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.7296 | 5.7296 |  | 5.7296 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.7296 | 5.7296 |  | 5.7296 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全面绿化原双明煤炭市场土地的基础上，确保不损坏群众利益。 | [5 empty] | 在全面绿化原双明煤炭市场土地的基础上，确保不损坏群众利益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 投入和管理 指标 | 投入管理 | 指标1：预算资金到位情况 |  |  | 足额到位 | 足额到位 | 5 |  | 5
|  | 财务管理 | 指标1：预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：财务管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：财务监控有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：资金使用规范性 |  |  | 合规 | 合规 | 10 |  | 10
|  | 实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  | 管理目标 | 指标1：绩效目标合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：土方平衡178.5亩 |  |  | 178.5亩 | 178.5亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：可行性研究报告 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：合同执行率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：控制在最小范围 |  |  | 有效性 | 有效性 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 指标1：为群众提供良好的生产生活环境，保护水源地生态环境 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 91% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 马峡镇污水、垃圾处理项目绩效自评表
马峡镇污水垃圾处理项目绩效自评表
（202年度）
项目名称 |  | 马峡镇污水垃圾处理项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 华亭市马峡镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全面绿化原双明煤炭市场土地的基础上，确保不损坏群众利益。 | [5 empty] | 在全面绿化原双明煤炭市场土地的基础上，确保不损坏群众利益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 投入和管理 指标 | 投入管理 | 指标1：预算资金到位情况 |  |  | 足额到位 | 足额到位 | 5 |  | 5
|  | 财务管理 | 指标1：预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：财务管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：财务监控有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：资金使用规范性 |  |  | 合规 | 合规 | 10 |  | 10
|  | 实施管理 | 指标1：项目管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  | 管理目标 | 指标1：绩效目标合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障项目运行人员数 |  |  | 6人 | 6人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：可行性研究报告 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：合同执行率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：控制在最小范围 |  |  | 有效性 | 有效性 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 指标1：为群众提供良好的生产生活环境，保护水源地生态环境 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 91% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。