## Sheet1
附件
华亭工业园区高质量发展考核指标任务分解表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 权重 | 年度目标任务 | 目前完成情况 | 推进措施 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 经济实力 | 地区生产总值及增速 | 万元、% | 7 | 工业总产值15.7亿元，较上年增长7%以上。 | 目前完成工业总产值11.3亿元，同比减少8.1% | 1.工业园区严格落实重大项目“三个一”包抓、清单管理、现场会办等措施，“一项一策”研究解决土地、资金、审批、入库等各个环节的困难问题，紧盯项目开工率、投资完成率、资金到位率、按期竣工率，强化要素保障。 2.统计局将园区核准建设区和规划区范围内主营收入及工业总产值达到2000万元以上的规上工业企业纳入统计范围，根据企业经济运行情况核算当期地区生产总值及增速。 | 工业园区 | 统计局
2 |  | 地区生产总值占所在县（市、区）生产总值比重 | % | 3 |  | 工业总产值占全市生产总值的3.5%，同比减少4.4% | 1.工业园区对安口绿色建材产业园、西华电力产业园、策底化工产业园范围内现有企业进行详细登记造册。 2.税务局每月统计纳入园区管辖范围内企业税收金额数据，指派专人做好与园区统计人员对接，确保税收金额准确纳入统计范围。 | 工业园区 统计局 | 税务局
3 |  | 规模以上工业增加值及增速 | 万元、% | 4 | 10月底前完成清能煤化工公司、永润、东伟恒健、中陶、圣邦5户企业入规培育，全年地区生产总值、规模以上增加值、销售收入等指标较2022年度上升7%以上。 | 规上工业企业增加值1.45亿元，同比减少6.2% | 1.工业园区将清能煤化工、东伟恒健、中陶、圣邦工贸、永润等公司作为2023年度重点培育对象，10月底实现企业升规纳统，深入推进“纾困增效”专项行动，协调解决“急难愁盼”问题，全力稳定企业生产经营。 2.工信局建立工作调度机制，加强对园区企业的调研督导，跟踪掌握行动进展和政策落地情况，了解诉求、找准问题，及时协调解决。 | 工业园区 | 工信局
4 |  | 规模以上工业企业营业（销售）收入及增速 | 万元、% | 4 |  | 规上工业企业销售收入10亿元，同比减少5.8%
5 |  | 主导产业工业增加值及增速 | 万元、% | 3 | 同比上涨7%以上 | 主导产业工业增加值10.2亿元，同比减少6% | 1.工业园区依照总体规划“一区四园”定位，将主导产业所包括的煤化工、电力、环保型冶金、新型建材企业作为主导产业统计对象。 2.工信局围绕整体做大做强主导产业，鼓励现有主导产业企业发挥创新主体作用，增强创新能力，引导企业紧紧围绕开发品种、提升质量、节能降耗、清洁生产等重点，积极采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，切实提高企业产品及附加值。 3.招商服务中心以园区主导产业为方向，大力开展招商引资，强化承接载体建设，实施定向招商、精准招商、产业链配套招商，提高招商实效。 | 工业园区 工信局 | 招商服务中心
6 |  | 税收收入占所在县（市、区）税收收入比重 | 万元、% | 3 | 同比上涨7%以上 | 税收收入占全市税收收入的11.2%，同比减少1.5% | 1.税务局通过“陇税雷锋”帮办机制、“春雨润苗”等专项活动对企业提供申报纳税、税费减免优惠等纳税服务，辅导企业如期申报，及时纳税。 2.工业园区以结构调优和转型升级，实现新旧动能转换，淘汰落后产能为突破口，打开税收空间，及时掌握企业运行情况，每季度由专人负责统计汇总工业园区、安口镇、西华镇、策底镇管辖范围内企业税收收入。 | 工业园区 | 税务局
7 |  | 新增企业数量及增长率 | 户、% | 2 | 入园新增企业达到10户以上 | 新增企业5户 （华亭华煤清能煤化工有限责任公司、甘肃通湖电缆科技有限公司、甘肃洁正源园商贸有限公司、华亭美尔达新材料有限公司、金铂莱新材料科技有限公司） | 1.工业园区积极推进“管家+保姆”服务模式，在项目招引、落地、建设各个环节给予大力支持，推动资源合理优化配置，打好惠企、扶企、助企“组合拳”，以一流营商环境打造投资兴业开放发展新高地。 2.市场监管局详细掌握纳入园区实际管辖区内企业情况，建立新增企业清单，做好统计汇总，为后续开发区考核工作提供依据。 3.招商服务中心围绕煤化工下游及聚丙烯终端制品、新型材料、装备制造、绿色建材等重点产业，建立完善招商项目库、产业链招商图谱和招商引资政策清单，组建专职招商队伍，推行赴外招商、活动招商、以商招商、委托招商等招商模式，找准发力点，主动出击，上门洽谈，不断提升招商实效。 | 工业园区 市场监管局 | 招商服务中心
8 |  | 期末从业人员数量及增速 | 人、% | 2 | 同比上涨7%以上 | 期末从业人员3250人 | 1.人社局加大对企业用工人员的调研及企业用工管理分配力度，支企人员指标及就业见习基地的建设等多向园区企业倾斜。指导企业按需设岗，扩大就业范围，争取创造更多就业岗位，容纳更多从业人员。 2.工业园区衔接企业调整从业人员结构，选人用人综合考虑各种因素，进一步调整优化企业从业人员结构。 | 工业园区 | 人社局
9 | 发展质量 | 生态产业占生产总值比重 | % | 6 | 同比上涨2% | 生态产业占比48%，同比增长1.2% | 1.发改局、工信局支持引导现有传统产业企业实施技术改造，采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，淘汰落后工艺、设备，提高生产效率，不断提升产品附加值、竞争力，推动产业结构优化升级、促进生态园区构建。 2.工业园区、金融办落实落细稳住经济一揽子政策措施及接续政策，引导金融机构加大对煤化工清能公司、乐华冶华有限公司、金华商品混凝土有限公司、庆华建材有限责任公司的金融支持。 3.招商服务中心加大力度招引一批科技含量高的绿色生态企业，进一步提高生态产业占比。 | 工业园区 发改局 | 工信局 招商服务中心 金融办
10 |  | 工业集中度 | % | 5 | 年底工业集中度达到8%以上 | 工业增加值占全市工业增加值的5% | 1.相关责任部门指导帮助工业企业加强技术、管理创新，加大技术改造支持力度，着力解决制约质量提升的关键问题。 2.科技局负责落实鼓励新产品开发的有关政策和措施，推动开发满足和引导社会需求的工业新产品，建立科学的品牌培育和评估体系。 3.市场监管局进一步推进落实企业质量主体责任，定期组织开展重点产品专项整治活动，切实提高产品质量水平。 4.发改局、工信局、供电公司要认真抓好现有用能大户的节能降耗工作，对列入省、市重点用能企业耗能大户加大管理力度，逐个制定节能工作计划，把好节能降耗关，大力推进园区经济结构调整，促进节能降耗，对高耗能、主污染项目一律不予审批、核准。 | 工业园区 工信局 | 发改局 科技局 市场监管局 市供电公司
11 |  | 主导产业集聚度 | % | 5 | 达到94% | 园区主导产业值占总产值的94.45% | 1.工业园区在发展规划中明确主导产业专项规划，制定符合园区实际的主导产业企业发展目标、推广重点与政策措施，建立健全目标责任考核机制。 2.工业园区年底前完成化工园区认定，加强对化工项目的招引，优化项目招引服务、做实产业发展环境。 3.发改局把好审批关，大力推进园区经济结构调整，促进产业转型升级，调节经济运行，协调解决经济运行中的相关问题。 | 工业园区 工信局 | 发改局
12 |  | 全员劳动生产率 | 万元/人 | 4 | 同比上涨4% | 全员劳动生产率70万元/人 （工业总产值与年平均职工人数比值） | 1.工业园区在提升产能的同时，加强人员总量控制，引导企业完善定岗定编机制，修编适用企业目前经营生产要求的岗位工作制，改善经营管理工作、提升生产工艺水平、增加研发课题、研究最佳的班次配备。 2.人社局采用合同制、劳务工、学生实习相结合的用工方式，调节班次需求，考虑到“用工荒”的特殊情况，适当采用农民工和短期实习。 | 工业园区 | 人社局
13 |  | 单位国内生产总值建设用地使用面积 | 亩/万元 | 5 | 单位国内生产总值建设用地使用面积比去年有所下降，即可表明土地使用集约化提升，效率提高。 | 单位国内生产总值建设用地使用面积0.18，较去年0.19有所下降 （建设用地规模与年度生产总值比值） | 1.工业园区着力盘活存量建设用地，严格执行闲置土地处置政策，加快闲置土地的认定、公示和处置，鼓励对现有工业用地追加投资、转型改造，提高土地利用强度，强化开发区用地内涵挖潜。 2.自然资源局落实建设用地总量管控，落实城市开发边界，严格土地利用总体规划实施管理，通过建设用地总量控制倒逼建设用地利用强度提升。 | 工业园区 | 自然资源局
14 | 开放水平 | 进出口贸易总额及增速 | 万元、% | 6 | 进出口贸易额达到2000万元 |  | 1.商务局认真借鉴先进园区在园区规划建设管理、经济发展和公共行政管理等方面的成功经验，外派人员培训，并出台接轨国际通行规则、符合全市发展实际的规章制度，扩大进出口贸易额。 2.工业园区依托中小企业创业平台，吸引外资企业投资布局，坚持以“亩产论英雄、创新论英雄、生态论英雄”，加快企业升级转型，实施产业梯次转移，抢抓多重国家战略叠加机遇，深化开展开放创新综合试验。 | 工业园区 | 商务局
15 |  | 内资实际到位金额及资金到位率 | 万元、% | 4 | 完成招商引资到位资金10亿元以上 | 内资实际到位资金2.15亿元 （20万吨聚丙烯改造项目） | 1.工业园区、商务局加强调度、强化服务、深度谋划，强化与上级有关部门沟通、协调，积极争取国家、省市对重点项目的政策及资金支持。 2.金融办积极搭建政银企融资平台，拓宽融资渠道，引导金融机构加大对园区项目、企业的支持力度，推动在建项目建设进度。 3.发改局紧盯项目开（复）工率、固定资产投资完成率、按期竣工率等关键指标，积极争取上级政策支持，加速项目转化落地，确保项目履约率、项目开工率、资金到位率、项目投产率提速达标。 | 工业园区 商务局 | 发改局 金融办
16 |  | 外资实际到位金额（含外商投资企业在投资等外商其他投资金额）及增速 | 万美元、% | 3 |  |  | 1.工业园区负责围绕煤炭清洁高效利用产业链方向加强项目谋划，商务局主动出击开展外资招引、优化项目服务，推进项目落地到资。发改局强化外资项目在注册、用地、建设、金融、外汇等环节的保障。 2.发改局负责优化营商环境，招商服务中心为企业帮办代办相关手续，加大相关工作力度，推进企业增资扩股，提升外资招引实效。 | 工业园区 商务局 | 发改局 招商服务中心
17 |  | 新引进亿元以上重点项目数 | 个 | 2 | 力争2023年底引进过亿元项目5项 | 新引进亿元以上重点项目2项 （电线电缆及仪器仪表生产线建设项目总投资1亿元、50万吨高铁配件生产线建设项目，总投资16.7亿元） | 1.工业园区明确发展定位，高标准推进基础设施建设，做好中小企业创业园和企业孵化平台建设，配套完善标准化厂房、公共服务、生活配套设施，打造宜居宜业的园区环境，为重大项目落地做好各项基础保障。 2.商务局、招商服务中心负责规划布局，聚焦重点产业链，加大亿元以上项目研究论证、策划包装力度，扎实组织开展引大引强引头部行动，在项目数量、专业水平和落地实效上取得突破。 | 工业园区 商务局 | 招商服务中心
18 | 创新驱动 | 新增高新技术企业数 | 户 | 1 | 年内培育龙凯华公司为高新技术企业，培育腾金来为省级创新型企业。 | 工业园区、科技局对龙凯华高新企业认定资料及报表进行了现场指导，为腾金来、兰煤公司做了政策宣传，鼓励积极申报省级创新型企业。 | 1.工业园区鼓励支持现有企业创新能力建设和关键核心技术攻关，推动与高校、科研院所、新型研发机构深化产学研合作，增强企业技术创新能力，力争年内培育龙凯华为高新技术企业、滕金来为省级创新型企业。 2.科技局以提升企业自主创新能力为核心,多措并举、精准发力,完善高新技术企业梯次培育机制,建立高新技术企业培育库,构建企业全成长周期政策支持体系,推动各类创新要素加速向企业集聚。 | 工业园区 | 科技局
19 |  | 高新技术产业营业收入及增速 | 万元、% | 2 | 同比上涨8% | 高新技术产业营业收入2600万元，同比增长3% | 1.工业园区、科技局鼓励支持现有高新技术企业在产业链融通创新中的引领作用，科技局牵头组织各类创新主体实现融通创新，建立创新技术平台，加快突破产业共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术，保障产业链安全，提升供应链水平。 2.工信局、发改局指导现有企业传统产业升级，金融办给予融资方面的支持，推动企业高质量发展，助推企业提供优质的产品及服务。 | 工业园区 科技局 | 工信局 发改局 统计局 金融办
20 |  | 研发经费与主营业务收入占比 | % | 1 | 提高5%以上 | 已对腾金来，兰煤、龙凯华等科技创新贡献突出企业进行摸底，加大技术研发力度，提高技术创新、技术研发等方面费用支出。 | 1.工业园区、招商服务中心、科技局积极通过科技招商等方式引进科技战略投资，鼓励、支持企业及其他组织自发建立科技创业投资基金，对科技成果转化和产业化进行投资。 2.科技局、工业园区做好与清能煤化工公司、兰煤、龙凯华等企业衔接，提高企业年度研发经费投入。 | 工业园区 科技局 | 招商服务中心
21 |  | 新授权专利数 | 件 | 1 | 完成各类专利10项 | 已收集腾金来4项实用新型专利证书复印件。 | 1.市场监管局引导鼓励现有企业或常住居民向国家知识产权局提出发明专利申请，并获得授权专利，鼓励企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权，尤其对获认定的高新技术企业由科技局制定切实可行的研发投入、知识产权、成果转化等工作推进机制，同时完善企业成长培育机制,加速发展一批拥有自主核心技术、持续创新能力强、发展后劲大的高新技术企业。 2.工业园区每季度衔接市场监管局汇总统计工业园区、安口绿色建材产业园、西华电力产业园、策底化工产业园企业发明专利数，收集专利证书。 | 工业园区 | 市场监管局
22 |  | 技术合同成交额 | 万元 | 1 | 5000 | 龙凯华、庆华公司、星烨公司已签订技术合同，成交额6740万元。 | 鼓励现有企业技术开发力度，将技术进行转让或对相关行业提供技术咨询和技术服务，并达到相应合同成交额。引导企业加大研发经费投入力度，做好与清能煤化工公司、兰煤、龙凯华等企业衔接，提高企业技术合同成交额。 | 工业园区 | 科技局
23 |  | 高新技术企业新增从业人员数 | 人 | 1 | 年末新增从业人员数150人 | 目前高新技术企业新增从业人员数126人。 | 1.人社局、科技局根据企业需求筛选储备一批相关专业背景的人才库，并在每年支企、就业见习等项目人员中给予高新技术企业一定比例支持。 2.工业园区、科技局鼓励支持高新技术企业通过扩大经营等方式新增录用从业人员数。 | 工业园区 科技局 | 人社局
24 | 绿色集约 | 单位规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 2 | 能耗同比下降4% | 规模以上工业增加值能耗52.18%，同比下降1.5% | 1.工业园区督促企业转型升级推进节能降耗，把技术改造作为节能降耗工作的重要抓手，实行班子成员包保责任制、督查通报、重点调度等帮扶措施，进一步加大技术改造工作力度。 2.工信局负责从源头上把好节能降耗关，审批引进新上科技含量高、附加值高、对园区经济带动作用强的项目。 3.工信局、发改局负责大力推进园区经济结构调整，促进节能降耗，对高耗能、主污染项目一律不予审批、核准。 | 工业园区 工信局 | 发改局
25 |  | 单位规模以上工业增加值水耗 | 立方米/万元 | 2 | 水耗同比下降5% | 规模以上工业增加值水耗303.6%，同比下降2.1% | 1.水务局督促对高耗水企业进行技术改造，调动企业节水积极性，对高耗水、高排放、 高污染企业建立和推行严格的节水管理制度，加强对重点耗水企业节水情况的现踪、指导和监督，督促培训企业围绕降低重点耗水为目标开展工作。 2.工业园区认真抓好现有用水大户的节水工作，对列入省、市重点用水企业耗水大户加大管理力度，逐个制定节水工作计划。 | 工业园区 | 水务局
26 |  | 污染防治工作推进情况 | 定性描述 | 3 | 对各级部门反馈生产环境问题照单全收，积极整改，举一反三，建立长效机制，全年无重大生态环境污染事件。 | 按照省市安排部署，园区召开生态环保工作推进、安排部署会等各类会议，党工委理论学习中心组会议学习有关生态环保文件、会议精神，制定印发了《华亭工业园区2023年黄河流域生态保护和高质量发展污染防治工作要点》《华亭工业园区深人开展2023年度生态环境问题排查整治暨整改任务清零攻坚工作实施方案》《华亭工业园区深入打好污染防治攻坚战2023年工作方案》，常态化开展生态环境保护工作检查，截止目前，对驻园企业及项目工地开展了11次环保专项检查，共查出问题82条，下发整改通知单28份，已完成问题整改54条。园区对黄河流域生态环境监管局反馈的4条问题进行积极整改。 | 1.聚焦打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，通过提升环境监管及监测水平，平凉市环境生态局华亭分局协同华亭工业园区彻底整改生态环保督察反馈问题，推动县域经济高质量发展和生态环境高水平保护。 2.工业园区持续抓好各领域专项整治，常态化开展环保检查，依法坚决打击破坏生态和污染环境行为，有效提升生态环境质量，建立健全环境风险应急体系，严格落实生态环境“三线一单”和规划环评要求，对各类生态环境督查检查出的问题，举一反三，抓紧整改，深入推进污染防治工作。 | 工业园区 | 平凉市生态环境局华亭分局 工业园区
27 |  | 环保基础设施配套建设及运行情况 | 定性描述 | 3 | 落实生态环境“三线一单”和规划环评要求，加强污水处理厂、垃圾填埋场等环保基础设施管理、运行和维护。 | 已建成了园区污水处理厂、生活垃圾填埋场、渗滤液处理、事故应急池、危废暂存库、雨污分流、污水管网维修等环保基础设施项目。 | 1.工业园区抓好污水处理厂、危废暂存库、事故应急池、垃圾填埋场等运维管理，充分挖潜污水处理厂、垃圾填埋厂等减排能力，提升环境承载量。 2.平凉市生态环境局华亭分局做好园区生态环境监管工作。 | 工业园区 | 工业园区
28 |  | 工业项目建设用地投资强度 | 万元/亩 | 2 | 入驻中小企业创业园项目土地投资强度不低于300万元/500平方米，其他地快土地投资强度不低于200万元/亩 | 用地投资强度287.6万元/亩 | 1.自然资源局负责自然资源资产价值评估管理，建立空间规划体系并监督实施。 2.工业园区负责完善园区规划，明确功能定位和产业导向，通过提升功能、完善结构、优化布局等规划措施，招引投资规模大、经济效益好、利税贡献大、带动作用强的亿元项目，提高土地利用率。 | 工业园区 | 自然资源局
29 |  | 土地节约集约利用情况 | 定性描述 | 2 | 1.完成园区各类规划、区域化评估报告编制工作，同步开展土地集约利用评价。 2.完成化工园区认定。 | 1.目前按照“布局集中、用地集约、产业集聚”原则，推进行业集中布局和产业优化互补，深挖土地资源潜力，切实提高土地利用效率，已委托省规划院，编制完成《甘肃华亭工业园区总体规划（2021--2035）》《甘肃华亭工业园区产业发展规划（2021--2035）》，进一步明确“一区四园”功能定位。 2.已完成化工园区产业规划评审，总规初稿已完成，。 | 1.发改局全面贯彻落实《平凉市推进企业投资工业项目“标准地”改革实施细则》文件精神，积极构建以“标准地”为基础的新型招商模式。 2.自然资源局积极推进“批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标”五类低效用地分类处置工作，有效盘活存量资产，实现园区经济提质增效。工业园区实施“腾笼换鸟”战略，整合现有土地资源，对“僵尸企业”实施清理，实施标准化厂房建设，促进土地利用方式和经济发展方式转变，引导优势资源、优势产业向园区集中。 3.工业园区以化工园区认定为契机，使园区土地集约化程度提升效率提高。 | 工业园区 自然资源局 | 发改局
30 | 营商环境 | 体制机制改革创新推进情况 | 定性描述 | 3 | 全面落实市委《关于深化工业园区体制机制改革的意见》，理顺开发区管理体制，建设运营管理机制创新情况（政企共建、包干运营等多种所有制经济参与开发区建设管理模式的创新）。 | 1.2023年，市政府下发《甘肃华亭工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（华办字〔2023〕18号），管委会根据要求整合归并为6个科室。 2.围绕全面深化改革、扩大高质量发展水平，全力推行“管委会+运营管理公司”管理运营模式；规范标准化厂房建成后的运营管理，计划中小企业创业园项目建设竣工验收后交付产投公司，负责后期租赁、物业管理运营和维修改造工作。 | 1.工业园区推行“管委会十开发运营公司”管理运行模式，允许国有企业、社会资本、第三方运营机构等各类主体参与园区基础设施、公共服务平台建设，对园区内特色产业园进行包于运营，建立与园区承接能力相适应的授权事项清单制度，依照法定程序申请符合园区的市级项目审批权限。 2.自然资源局开辟绿色通道，缩短审批时限，对园区项目用地快审快批，支持园区依法设立纳入土地名录管理的土地储备机构，储备一定规模的建设用地，促进土地集约节约利用，每年对土地利用情况进行综合评估，在国家规定范围内增加下一年度的用地计划。 3.发改局全面推行企业投资项目承诺制、区域评估、代办服务、模拟审批、容缺受理等机制，对压覆矿产、文物保护、水土保持、地质灾害评价、地震安全性评价等事项由园区实行区域评估，供园区企业免费使用，改进生态环境服务，支持园区不断完善环境基础设施建设，推进土地、水资源等集约节约利用。 | 工业园区 发改局 | 自然资源局 弘达聚鑫基础产业投资集团
31 |  | 投资环境优化情况 | 定性描述 | 3 | 严格落实《甘肃省推行企业投资项目承诺制改革实施方案(试行)》《甘肃省企业投资项目代办服务实施方案(试行)》《甘肃省投资项目区域化评估评审实施方案(试行)》《甘肃省投资项目模拟审批实施方案(试行)》《甘肃省投资项目审批容缺受理实施方案(试行)》等文件，兑现《华亭工业园区招商引资创新发展若干措施》各项政策。 | 制定了《华亭工业园区招商引资创新发展若干措施》，以华政办发〔2023〕29号文件进行了印发；制定了华亭工业园区招商引资计划、投资指南、招商引资项目行事历、台账式管理项目进展；牢固树立亲商、安商理念，严格落实“放管服”改革和帮办代办等措施，建立“一企一策、一事一议”工作制度，推行“领导包企+干部驻企”服务机制，深入推进全程跟进、陪同办理的“妈妈式”“店小二”服务模式。 | 1.发改局对照《甘肃省推行企业投资项目承诺制改革实施方案(试行)》《甘肃省企业投资项目代办服务实施方案(试行)》《甘肃省投资项目区域化评估评审实施方案(试行)》《甘肃省投资项目模拟审批实施方案(试行)》《甘肃省投资项目审批容缺受理实施方案(试行)》等文件，梳理落实情况，形成文字资料，为园区考核提供依据。 2.工业园区按照《华亭工业园区招商引资创新发展若干措施》，衔接相关部门，积极兑现招商引资优惠政策。 | 工业园区 | 发改局
32 |  | 政务服务建设情况 | 定性描述 | 2 | 1.依托华亭市政务服务大厅，按照“三集中三到位”要求，进一步优化整合提升政务服务大厅“一站式”功能。 2.从企业开办、项目审批到竣工验收全流程全周期提供“管家＋保姆”帮代办服务。 3.建立“一企一策、一事一议”工作制度，推行“领导包企+干部驻企”服务机制，定期开展“大走访、大调研”活动，深入企业问需问困，摸清制约企业发展的“病灶”。 | 定期开展“大走访、大调研”活动，深入企业解读国家、省市关于《扎实稳住经济的一揽子政策措施》和支持招商引资项目建设的一系列政策措施，摸清制约企业发展的“病灶”，帮助企业解决审批难、用地难、融资难、招工难等问题，依托“行长企业行”线下活动和“甘肃信易贷”等融资平台，加大企业信贷支持力度。 | 1.发改局、政务服务中心确保一站式政务服务大厅正常运转，及时公示企业或个人在线办理审批及服务事项审批办结情况。 2.工业园区建立入园企业帮办代办等制定，按照“一企一策、一事一议”工作制度，推行“领导包企+干部驻企”服务机制，深入推进“管家式”、“保姆式”服务。 | 工业园区 | 发改局 政务服务中心
33 |  | 基础设施配套建设情况 | 定性描述 | 2 | 年内完成华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目，对境内3条主干道路进行修复。不断完善园区范围内基础设施“七通一平”及配套建设。 | 中小企业创业园（二期）建设1#管理用房及8座厂房已全面完成，3座厂房已完成主体施工，正在进行室内管道安装，室外B区已完成道路硬化、人行道砖铺设，A区正在进行雨污水管网及管沟施工。 | 1.工业园区加快园区华亭工业园区智慧园区建设项目，切实降低企业、项目入园成本，充分发挥园区的优势平台载体和集聚带动作用。 2.实施华亭工业园区污水设施提升工程。 3.发改局、工信局对照化工园区标准，加强和现有化工企业对接，为重大化工项目落地建设提供前期手续办结等服务。 | 工业园区 | 发改局 工信局